**Phụ lục 2**

**KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG XÂY DỰNG**

**NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2023-2025**

*(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Tân Yên)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung nhiệm vụ, dự án** | **Cơ quan chủ trì tham mưu** | **Cơ quan phối hợp** | **Dự kiến kinh phí *(triệu đồng)*** | **Thời gian thực hiện** | **Văn bản phê duyệt (nếu có)** |
| **I.** | Xây dựng mô hình xã thương mại điện tử Phúc Hòa (huyện Tân Yên) do trung ương chỉ đạo thực hiện giai đoạn 2023-2025 | UBND xã Phúc Hòa | Phòng NN&PTNT, Phòng KT-HT, Phòng VH-TT, Trung tâm DVKT-NN huyện và các cơ quan liên quan | **10.500** (Trong đó ngân sách Trung ương: 7.500 triệu đồng còn lại ngân sách địa phương và nguồn vốn khác) | 2023-2025 |  |
| 1 | * Xây dựng dự án/kế hoạch xây dựng mô hình xã thương mại điện tử Phúc Hòa trình UBND tỉnh phê duyệt
 | UBND xã Phúc Hòa | Phòng NN&PTNT, Phòng KT-HT, Phòng VH-TT, Trung tâm DVKT-NN huyện và các cơ quan liên quan |  | Quí II/2023 | Quyết định phê duyệt dự án/ kế hoạch |
| 2 | * Bố trí nguồn lực để thực hiện mô hình
 | Phòng Tài chính- kế hoạch huyện | UBND xã Phúc Hòa |  | Quí III/2023 | Quyết định phân bổ vốn |
| 3 | * Triển khai thực hiện mô hình
 | UBND xã Phúc Hòa | Phòng NN&PTNT, Phòng KT-HT; Phòng VH-TT; Trung tâm DVKT-NN huyện và các đơn vị liên quan |  | 2023-2025 |  |
| 4 | * Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện mô hình
 | Các cơ quan chuyên môn huyện | Trung tâm Dịch vụ - KTNN huyện |  | 2023-2025 |  |
| 5 | * Báo cáo kết quả thực hiện mô hình
 | UBND xã Phúc Hòa | Phòng NN&PTNT, Phòng KT-HT; Phòng VH-TT và các đơn vị liên quan |  | 2025 |  |