## TH KHV 2023 sau điều chỉnh
Biểu số 1
TỔNG HỢP NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 SAU ĐIỀU CHỈNH (LẦN 3)
(Kèm theo Tờ trình số ……../TTr-UBND ngày …../11/2023 của UBND huyện Tân Yên)
[30 empty] | 0 |  |  |  |  | ĐVT: Trđ
STT | Nội dung | Kế hoạch vốn đã được phân bổ tại Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND huyện |  |  |  |  | Nguồn chuyển nguồn 2022 sang 2023 | Nguồn tăng thu | Điều chỉnh, bổ sung KHV đã phân bổ năm 2023 | Kế hoạch vốn năm 2023 đã được phân bổ tại NQ số 22/NQ-HĐND ngày 29/5/2023 (sau điều chỉnh, bổ sung - lần 1) |  |  |  |  | Điều chỉnh bổ sung KHV (lần 2) |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh (lần 2) theo NQ số 34/NQ-HĐND ngày 14/9/2023 của HĐND huyện | [6 empty] | Điều chỉnh KHV NSH (lần 3) |  | Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh (lần 3) | [6 empty] | Ghi chú
|  | Tổng kế hoạch vốn | Trong đó | [6 empty] | Tổng kế hoạch vốn | Trong đó |  |  |  | Nguồn mục tiêu nst | KHV NS huyện (tiền đất) | Nguồn chuyển nguồn 2022 sang 2023 | Vốn vay | Tổng kế hoạch vốn | Trong đó | [5 empty] | Tăng (+) | Giảm (-) | Tổng kế hoạch vốn | Trong đó
|  |  | Vốn từ thu tiền đất sử dụng đất(NSH) | Nguồn mục tiêu ngân sách trung ương | Nguồn mục tiêu nst | …. |  |  |  |  | Vốn từ thu tiền đất sử dụng đất (NSH) | Nguồn mục tiêu ngân sách trung ương | Nguồn mục tiêu nst | Nguồn chuyển nguồn 2022 sang 2023 | [5 empty] | Vốn từ thu tiền đất sử dụng đất (NSH) | Nguồn mục tiêu ngân sách trung ương | Nguồn mục tiêu nst | NSH (thu hồi nguồn đã phân bổ do dừng dự án) | Vốn vay | Nguồn chuyển nguồn 2022 sang 2023 |  |  |  | Vốn từ thu tiền đất sử dụng đất (NSH) | Nguồn mục tiêu ngân sách trung ương | Nguồn mục tiêu nst | NSH (thu hồi nguồn đã phân bổ) | Vốn vay | Nguồn chuyển nguồn 2022 sang 2023
| TỔNG CỘNG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 904241 | 490000 | 77360 | 23300 | 16900 | 214600 | 82081 | 43493 | -43493 | 904241 | 490000 | 77360 | 23300 | 16900 | 214600 | 82081 |  | 0 | 630000
I | KHV ĐẦU TƯ CÔNG PHÂN BỔ NĂM 2023 | [17 empty] | 887341 | 490000 | 77360 | 23300 | 0 | 214600 | 82081 | 43493 | -43493 | 887341 | 490000 | 77360 | 23300 | 0 | 214600 | 82081 |  |  | #REF!
1 | Dự án đầu tư xây dựng các công trình cấp huyện | #REF! | #REF! | 65000 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | 382940 | 282840 | 65000 | 3100 | 32000 | 0 | -39140 | 0 | 90600 | 434400 | 243700 | 65000 | 3100 | 0 | 90600 | 32000 | 18000 | -7524 | 444876 | 254176 | 65000 | 3100 | 0 | 90600 | 32000 | Biểu số 2 |  | 2500
| Dự án đầu tư xây dựng các công trình cấp huyện | 142100 | 77100 | 65000 | 0 |  | 400 |  | 200 | 380140 | 280040 | 65000 | 3100 | 32000 |  | -37140 | 0 | 90600 | 433600 | 242900 | 65000 | 3100 |  | 90600 | 32000 | 18000 | -7524 | 444076 | 253376 | 65000 | 3100 |  | 90600 | 32000
| Dự án đầu tư các công trình cấp huyện chuẩn bị đầu tư | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 2800 | 2800 |  |  |  |  | -2000 | 0 |  | 800 | 800 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 800 | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 77300
2 | Dự án GPMB, XD cơ sở hạ tầng khu dân cư | 134800 | 134800 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | 141490 | 135800 | 0 | 0 | 5690 | 0 | -73720 | 0 | 124000 | 191770 | 62080 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 5690 | 16340 | -23470 | 184640 | 54950 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 5690 | Biểu số 2
| Giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất | 103300 | 103300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 113800 | 109300 |  |  | 4500 |  | -63500 |  | 81200 | 131500 | 45800 | 0 | 0 |  | 81200 | 4500 | 16340 | -15780 | 132060 | 46360 | 0 | 0 |  | 81200 | 4500
| Dự án hạ tầng dân cư chuẩn bị đầu tư | 31500 | 31500 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 27690 | 26500 |  |  | 1190 |  | -10220 |  | 42800 | 60270 | 16280 | 0 | 0 |  | 42800 | 1190 |  | -7690 | 52580 | 8590 | 0 | 0 |  | 42800 | 1190
3 | Hỗ trợ có mục tiêu công trình XDCB cấp xã | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 172591 | 127000 |  | 15200 | 30391 | 0 | 4700 |  |  | 177291 | 131700 | 0 | 15200 |  |  | 30391 | 6714 | -5000 | 179005 | 133414 | 0 | 15200 |  | 0 | 30391 | Biểu số 2
4 | Hỗ trợ Dự án nông thôn mới | 28360 | 11000 | 12360 | 5000 |  | 7000 |  |  | 35360 | 11000 | 12360 | 5000 | 7000 |  | 1500 |  |  | 36860 | 12500 | 12360 | 5000 |  |  | 7000 |  | -4000 | 32860 | 8500 | 12360 | 5000 |  | 0 | 7000
5 | Hỗ trợ khác và dự án hạ tầng NNNT | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 |  | #REF! | 12060 | 12060 |  |  | 0 |  | -3360 |  |  | 8700 | 8700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2439 | -1060 | 10079 | 10079 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Biểu số 7
6 | Công trình hoàn thành, quyết toán… | 35000 | 35000 |  |  |  | 7000 |  |  | 42000 | 35000 |  |  | 7000 |  | -22543 | 0 |  | 19457 | 12457 | 0 | 0 |  |  | 7000 |  | -2439 | 17018 | 10018 | 0 | 0 |  | 0 | 7000
7 | Quy hoạch, đo đạc, cấp giấy…… | 26300 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | 26300 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1300 | 0 | 0 | 18863 | 18863 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 18863 | 18863 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Công tác quy hoạch xây dựng | 9600 | 9600 | [6 empty] | #REF! | 9600 | #REF! | #REF! |  |  | 1300 |  |  | 10900 | 10900 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10900 | 10900 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Công tác quy hoạch,đo đạc cấp giấy… | 16700 | 16700 | [6 empty] | #REF! | 16700 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  |  | 7963 | 7963 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7963 | 7963 | 0 | 0 |  | 0 | 0
II | PHÂN BỔ GIẢM NỢ CT QUYẾT TOÁN, HỖ TRỢ MỤC TIÊU GIẢM NỢ XDCB CÁC XÃ XD NTM NÂNG CAO (từ các dự án dừng không triển khai thực hiện theo NQ số 34/NQ-HĐND ngày 14/9/2023 của HĐND huyện) | [17 empty] | 16900 |  |  |  | 16900 |  |  |  |  | 16900 |  | 0 | 0 | 16900 | 0 | 0 | Biểu số 5,6

## Điều chỉnh ĐTC 2023- nội bộ KHV
Biểu số 2
BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KHV ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (lần 3)
(Kèm theo Tờ trình số ……../TTr-UBND ngày …../11/2023 của UBND huyện Tân Yên)
STT | Danh mục công trình | Chủ đầu tư | Năm thực hiện | Số dự án | TMĐT | Lũy kế nguồn vốn đến 31/12/2022 | Trong đó | Kế hoạch vốn đã được phân bổ năm 2023 theo các NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022; số 22/NQ-HĐND ngày 29/5/2023; số 34/NQ-HĐND ngày 14/9/2023 |  |  |  | Điều chỉnh KHV năm 2023 |  | Kế hoạch vốn phân bổ năm 2023 sau điều chỉnh |  |  |  |  | Thu hồi nguồn vốn kéo dài 2022 sang 2023 | Lũy kế nguồn phân bổ đến năm 2023 sau điều chỉnh | Ghi chú |  | 3279951
[7 empty] | KHV năm 2022 được kéo dài sang thực hiện trong năm 2023 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tổng số | Trong đó |  |  | Nguồn khác và huy động XHH
[9 empty] | Ngân sách TW | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện |  |  |  | Ngân sách TW | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | [7 empty] | 3333333
|  |  |  | 32 | 577859.779 | 250253.612 | 5559.945 | 103885 | 0 | 0 | 103885 | 41054 | -41053.931 | 103885.069 | 0 | 0 | 103885.069 | #REF! | -5500 | 348638.681
A | ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN |  |  | 21 | 391712.488 | 173053.612 | 5559.945 | 77885 | 0 | 0 | 77885 | 0 | -41053.931 | 36831.069 | 0 | 0 | 36831.069 | #REF! | -5500 | 204384.681
I | CÔNG TRÌNH CẤP HUYỆN |  |  | 4 | 210919.116 | 144113 | 0 | 40100 | 0 | 0 | 40100 | 0 | -7524 | 32576 | 0 | 0 | 32576 | #REF! | 0 | 176689 |  |  |  | 92000 | 538
| Cải tạo nâng cấp đường nội thị (đoạn tuyến từ ĐT 295 đi QL 17) thị trấn Cao thượng, huyện Tân Yên | Ban QLDA ĐTXD huyện | 2022-2023 | 1 | 35969.116 | 14300 |  | 13800 |  |  | 13800 |  | -385 | 13415 | 0 | 0 | 13415 | #REF! |  | 27715 | Giá trị được QT: 27,715 tỷ đồng | QĐ đầu tư số 7866/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 |  | #REF! | #REF! | 25178.3812 | 29150
| Đường Song Vân đi Ngọc Thiện (đoạn ĐT 295- cây xăng Song Vân đi thôn Ải xã Ngọc Thiện | Ban QLDA ĐTXD huyện | 2022-2023 | 1 | 32614 | 12300 |  | 10000 |  |  | 10000 |  | -1393 | 8607 |  |  | 8607 |  |  | 20907 | Giá trị hoàn thành đề nghị QT của CT: 20,907 tỷ đồng | 0
| Hạ tầng khu đô thị Đồng Chủ, Đồng Cầu thị trấn Cao Thượng | Ban QLDA ĐTXD huyện | 2021-2023 | 1 | 133167 | 109813 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | -5490 | 9510 |  |  | 9510 |  |  | 119323 | Giá trị khối lượng HT đề nghị QT: 119,323 tỷ đồng
| Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải xã Quế Nham | Ban QLDA ĐTXD huyện | 2021-2023 | 1 | 9169 | 7700 |  | 1300 |  |  | 1300 |  | -256 | 1044 |  |  | 1044 |  |  | 8744 | Giá trị được QT: 8,744 tỷ đồng
II | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ |  |  | 14 | 153758.372 | 28940.612 | 5559.945 | 25190 | 0 | 0 | 25190 | 0 | -23469.931 | 1720.069 | 0 | 0 | 1720.069 | 0 | -5500 | 25160.681
| Dự án chuyển tiếp |  |  | 4 | 41738.71 | 27940.612 | 4559.945 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | 0 | -15779.931 | 1720.069 | 0 | 0 | 1720.069 | 0 | -4500 | 25160.681
| Cụm dân cư Cống Gạch, thôn Quang Lâm, xã Đại Hóa | TTPTQĐ&QLTTGTXDMT huyện | 2022-2023 | 1 | 7395 | 3945 | 1500 | 3000 |  |  | 3000 |  | -3000 | 0 |  |  | 0 |  | -1500 | 2445 | chưa tiếp tục thi công được do chưa thực hiện được thủ tục cưỡng chế thu hồi đất | 3279.931
| Cụm dân cư Đồng Hương, thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa | UBND xã Phúc Hòa | 2022-2023 | 1 | 6468 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  | -3000 | 0 |  |  | 0 |  | -3000 | 0 | Không giải ngân được do chưa có PA BTGPMB | 11775.681
| Khu dân cư đối diện ông Dục thôn Trấn Thành, xã Quang Tiến (giai đoạn 2) | TTPTQĐ&QLTTGTXDMT huyện | 2022-2023 | 1 | 14167 | 10055.612 | 59.945 | 5000 |  |  | 5000 |  | -3279.931 | 1720.069 |  |  | 1720.069 |  |  | 11775.681 | Dự án đã được phê duyệt QT: 11,776 tỷ đồng | 15055.612 | 3279.931
| Cụm dân cư Chuôm Nho 1, tổ dân phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam | UBND TTNN | 2022-2023 | 1 | 13708.71 | 10940 |  | 6500 |  |  | 6500 |  | -6500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10940 | Điều chỉnh giảm KHV do dự án đã thi công hoàn thành phần diện tích đã GPMB; phần diện tích còn lại chưa GPMB nên chưa thi công được |  | 4368 | 4388
| Dự án chuẩn bị đầu tư |  |  | 10 | 112019.662 | 1000 | 1000 | 7690 | 0 | 0 | 7690 | 0 | -7690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0
1 | Khu dân cư thôn Chợ, Tân Lập, Giữa | UBND xã An Dương | 2023 | 1 | 14949.512 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | -500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Không giải ngân được do chưa có PA BTGPMB | QĐ số 4834/QĐ-UBND ngày 02/11/2023
2 | Khu dân cư thôn Đồng Ván, thôn Gạc | UBND xã An Dương | 2022-2023 | 1 | 11520 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | -500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Không giải ngân được do chưa có PA BTGPMB
3 | Khu dân cư cửa NVH thôn Me Điền (bám đường Cao Xá - Lam Cốt) | UBND xã Lam Cốt | 2022-2023 | 1 | 5497.6 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | -500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Không giải ngân được do chưa có PA BTGPMB
| Khu dân cư tập trung thôn Phố Thễ khu NVH Phố Thễ - gđ 1 | UBND xã Lan Giới | 2023-2025 | 1 | 13616.716 |  |  | 1690 |  |  | 1690 |  | -1690 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Không giải ngân được do chưa có PA BTGPMB
| Cụm dân cư tập trung thôn Phố Thễ khu NVH Phố Thễ - gđ 2 | UBND xã Lan Giới | 2023-2025 | 1 | 10056 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | -500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Không giải ngân được do chưa có PA BTGPMB
7 | Khu dân cư thôn Cầu Đồng 9- gđ 1 | UBND xã Ngọc Lý | 2023-2025 | 1 | 11085 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | -500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Không giải ngân được do chưa có PA BTGPMB
8 | Khu dân cư thôn Hòa Làng | UBND xã Phúc Hòa | 2023-2025 | 1 | 10872.858 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | -500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Không giải ngân được do chưa có PA BTGPMB
11 | Khu dân cư sau ông Nộm, thôn Bùi | UBND xã Song Vân | 2023-2025 | 1 | 5405 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  | -2000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Không giải ngân được do chưa có PA BTGPMB
| Khu dân cư Chuôm Nho Tân Quang | UBND TT Nhã Nam | 2023-2025 | 1 | 14998.976 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | -500 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Không giải ngân được do chưa có PA BTGPMB
21 | Khu dân cư thôn Nành Tón | TTPTQĐ&QLTTGTXDMT huyện | 2022-2024 | 1 | 14018 | 1000 | 1000 | 500 |  |  | 500 |  | -500 | 0 |  |  | 0 |  | -1000 | 0 | Không giải ngân được do chưa có PA BTGPMB
III | DANH MỤC HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU DỰ ÁN XDCB CẤP XÃ |  |  | 3 | 27035 | 0 |  | 12595 | 0 | 0 | 12595 | 0 | -10060 | 2535 | 0 | 0 | 2535 | 0 | 0 | 2535
Dự án hỗ trợ XDCB cấp xã
| Trường Tiểu học An Dương; HM: Nhà Hiệu bộ, công trình phụ trợ | UBND xã An Dương | 2022-2023 | 1 | 7500 |  |  | 7535 |  |  | 7535 |  | -5000 | 2535 |  | 0 | 2535 |  |  | 2535 | Dự án đang thực hiện LCNT nên không giải ngân được hết KHV đã giao, không thuộc TH được kéo dài KHV
Dự án hạ tầng NNNT
| Đường BTXM trục thôn Ngàn Ván, Cầm Tiêu | UBND xã An Dương | 2023-2024 | 1 | 6860 | [5 empty] | 1060 |  | -1060 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Dự án chưa thực hiện xong bước chuản bị đầu tư nên chưa giải ngân được KHV giao
Dự án thực hiện CTMTQG XDNTM
| Đường từ đập Ao Bào đi trường Tiểu học | UBND xã Liên Sơn | 2022-2024 | 1 | 12675 | [5 empty] | 4000 |  | -4000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Dự án không giải ngân được do không GPMB được để thi công
0
0
0
| Công tác quy hoạch |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN |  |  | 11 | 186147.291 | 77200 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 41054 | 0 | 67054 | 0 | 0 | 67054 | 0 | 0 | 144254
| Dự án XDCB cấp huyện |  |  | 1 | 109957 | 76200 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 18000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 104200
| Trung tâm hành chính công huyện Tân Yên | Ban QLDA ĐTXD huyện | 2022-2024 | 1 | 109957 | 76200 |  | 10000 |  |  | 10000 | 18000 |  | 28000 |  |  | 28000 |  |  | 104200 | Dự án đã hoàn thành, giá trị đề nghị QT là: 104,837 tỷ đồng
| Dự án hạ tầng dân cư |  |  | 3 | 36236.291 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 16340 | 0 | 16840 | 0 | 0 | 16840 | 0 | 0 | 17840
| Khu dân cư bờ Phơi, cửa Biếu thôn Đông Lai, xã Song Vân | TTPTQĐ&QLTTGTXDMT huyện | 2022-2023 | 1 | 13141 | 1000 |  | 0 |  |  |  | 1400 |  | 1400 |  |  | 1400 |  | 0 | 2400 | Đã có phương án BTGPMB, đề nghị BS KHV để chi trả tiền BT
| Khu dân cư thôn Thúy Cầu - Hội Phú, xã Ngọc Vân - GĐ 1 | UBND xã Ngọc Vân | 2022-2023 | 1 | 12113.817 |  |  | 500 |  |  | 500 | 4940 |  | 5440 |  |  | 5440 |  |  | 5440 | Đã có phương án BTGPMB, đề nghị BS KHV để chi trả tiền BT | QĐ số 4930/QĐ-UBND ngày 20/11/2023
| Cụm dân cư Chuôm Nho 1, tổ dân phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam (giai đoạn 2) | UBND TTNN | 2022-2023 | 1 | 10981.474 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | Đã thi công cơ bản hoàn thành, đề nghị bổ sung KHV để thanh toán cho dự án
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Hỗ trợ có mục tiêu dự án XDCB cấp xã |  |  | 7 | 39954 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 15500 | 6714 | 0 | 22214 | 0 | 0 | 22214 | 0 | 0 | 22214
| Cải tạo Đập Đá Ong xã Lan Giới; HM: Đường và đập | UBND xã Lan Giới | 2022-2024 | 1 | 3000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1100 |  | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100 | Dự án có KHV trung hạn hỗ trợ từ NS huyện; Tổng KHV được hỗ trợ từ NS huyện là: 2,1 tỷ
| Các hạng mục phụ trợ trường MN Liên Sơn | UBND xã Liên Sơn | 2022-2024 | 1 | 3000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 100 |  | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1100 | Dự án có KHV trung hạn hỗ trợ từ NS huyện; Tổng KHV được hỗ trợ từ NS huyện là: 1,1 tỷ
| Cải tạo nâng cấp NLV UBND xã | UBND xã Phúc Hòa | 2022-2024 | 1 | 3000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1100 |  | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100 | Dự án có KHV trung hạn hỗ trợ từ NS huyện; Tổng KHV được hỗ trợ từ NS huyện là: 2,1 tỷ
| Đường BTXM liên thôn Mai Hoàng - Yên Lý; 1km | UBND xã Phúc Sơn | 2022-2024 | 1 | 5500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 1060 |  | 2560 |  |  | 2560 |  |  | 2560 | Dự án có KHV trung hạn hỗ trợ từ NS huyện; Tổng KHV được hỗ trợ từ NS huyện là:3,5 tỷ
| Xây dựng Điểm thu gom rác thải tập trung xã Quế Nham | UBND xã Quế Nham | 2022-2024 | 1 | 5000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 500 |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  | 3500 | Dự án có KHV trung hạn hỗ trợ từ NS huyện; Tổng KHV được hỗ trợ từ NS huyện là: 3,5 tỷ
| Mở rộng diện tích trường THCS Việt Ngọc; HM: Nhà đa năng, các công trình phụ trợ và Sân vận động trường THCS | UBND xã Việt Ngọc | 2022-2024 | 1 | 14481 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | 2654 |  | 6654 |  |  | 6654 |  |  | 6654 | TMĐT tăng, đề nghị hỗ trợ đủ KHV NS huyện theo tỷ lệ 70% TMĐT: từ 6,650 tỷ lên 10,140 tỷ; năm 2023 đề xuất đủ KHV trung hạn đã phân bổ
| Xây mới 6 phòng học trường THCS Việt Ngọc | UBND xã Việt Ngọc | 2022-2024 | 1 | 5973 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | 200 |  | 4200 |  |  | 4200 |  |  | 4200 | TMĐT giảm, tương ứng KHV NSH giảm theo tỷ lệ 70%TMĐT: từ 6,3 tỷ còn 4,2 tỷ

## Điều chỉnh KHV -CAX
[12 empty] | Biểu số 3 | [16 empty] | Biểu số 3
ĐIỀU CHỈNH KHV HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CÔNG TRÌNH XDCB CẤP XÃ : TRỤ SỞ CÔNG AN XÃ
(Kèm theo Tờ trình số ……../TTr-UBND ngày …../11/2023 của UBND huyện Tân Yên)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục công trình | Chủ đầu tư | Năm thực hiện | Số dự án | TMĐT | KHV đến 31/12/2022 | Kế hoạch vốn đã được phân bổ tại Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND huyện | [6 empty] | Nguồn chuyển nguồn 2022-2023 | ĐC, bs KHV đầu tư đã phân bổ năm 2023 |  | Kế hoạch vốn đã được phân bổ năm 2023 theo các NQ số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022; số 22/NQ-HĐND ngày 29/5/2023; số 34/NQ-HĐND ngày 14/9/2023 |  |  |  |  | Điều chỉnh KHV năm 2023 |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh, bổ sung |  |  |  |  | Lũy kế KHV sau điều chỉnh bổ sung | Ghi chú
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Vốn TPCP | Ngân sách TW | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | Ngân sách xã | Nguồn khác và huy động XHH |  |  | Ngân sách xã | Tổng KHV | Trong đó |  |  |  | Tổng KHV điều chỉnh | Trong đó |  | Tổng KHV | Trong đó
[18 empty] | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện (tiền đất) | Ngân sách xã | Nguồn khác và huy động XHH |  | NS tỉnh: tăng (+); giảm (-) | NS huyện tăng (+); giảm (-) |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện (tiền đất) | Ngân sách xã | Nguồn khác và huy động XHH
| TỔNG CỘNG |  |  | 2 | 3200 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | -1000 | -1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000
| Điều chỉnh giảm danh mục, KHV |  |  | 1 | 3200 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | -1000 | -1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | -2000 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trụ sở làm việc Công an xã Liên Chung | UBND xã Liên Chung | 2023 | 1 | 3200 |  | 3000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | -1000 | -1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | -2000 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bổ sung danh mục, kế hoạch vốn |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000
2 | Trụ sở làm việc Công an xã Phúc Hòa | UBND xã Phúc Hòa | 2023-2025 | 1 | [17 empty] | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000

## Điều chỉnh ĐTC 2023- nội bộ NTM
Biểu số 4
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XD NTM NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số ……../NQ-HĐND ngày …../11/2023 của HĐND huyện Tân Yên)
0
STT | Danh mục công trình | Chủ đầu tư | Năm thực hiện | Số dự án | TMĐT | Lũy kế nguồn vốn đến 31/12/2022 | Trong đó | Kế hoạch vốn đã được phân bổ năm 2023 |  |  |  | Điều chỉnh KHV năm 2023 |  | Kế hoạch vốn phân bổ năm 2023 sau điều chỉnh |  |  |  | Lũy kế nguồn phân bổ đến năm 2023 sau điều chỉnh | Ghi chú
[7 empty] | KHV năm 2022 được kéo dài sang thực hiện trong năm 2023 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Ngân sách TW | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện |  |  |  | Ngân sách TW | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện |  |  |  | 3333333
| TỔNG HỢP |  |  | 7 | 17200 | 0 | #REF! | 4795 | 795 | 1000 | 3000 | 1015 | -1015 | 4795 | 795 | 1000 | 3000 | 4795
1 | Xã Quế Nham |  |  | 5 | 6700 | 0 | #REF! | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 220 | -220 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  | 92000 | 538
| Đường BTXM thôn Tiền Đình từ cổng chào đến đường đê | UBND xã Quế Nham | 2022-2023 | 1 | 1300 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | -30 | 170 | 0 | 170 |  | 170 |  | #REF! | #REF! | 910 | 29150
| Đường BTXM thôn Đông La từ Trạm bơm Đồng Vè đi đồi năng. | UBND xã Quế Nham | 2022-2023 | 1 | 1000 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | -90 | 110 |  | 110 |  | 110
| Đường BTXM thôn Phú Khê từ Cửa nghè đi Cửa xa, đi Lò gạch | UBND xã Quế Nham | 2022-2023 | 1 | 1900 |  |  | 200 |  | 200 |  | 140 | 0 | 340 |  | 340 |  | 340
| Cải tạo, sửa chữa các công trình giao thông thôn Ba Làng | UBND xã Quế Nham | 2022-2023 | 1 | 1300 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | -100 | 100 |  | 100 |  | 100
| Đường BTXM trục thôn Bình Minh | UBND xã Quế Nham | 2022-2023 | 1 | 1200 |  | #REF! | 200 | 0 | 200 |  | 80 | 0 | 280 |  | 280 |  | 280
2 | Xã Ngọc Lý |  |  | 2 | 10500 | 0 | 0 | 3795 | 795 | 0 | 3000 | 795 | -795 | 3795 | 795 | 0 | 3000 | 3795
| Đường BTXM Làng Đồng đoạn từ cổng chợ đến nhà ông Công (1km) | UBND xã Ngọc Lý | 2023 | 1 | 3500 |  |  | 795 | 795 |  |  |  | -795 | 0 |  |  |  | 0
| Nhà đa năng, nhà vệ sinh, sân cổng trường THCS Ngọc Lý | UBND xã Ngọc Lý | 2022-2024 | 1 | 7000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 795 |  | 3795 | 795 |  | 3000 | 3795
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| Công tác Quy hoạch |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!

## Chi tiết hỗ trợ khác-htnnnt
Biểu số 7
BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ KHV HỖ TRỢ KHÁC VÀ DỰ ÁN HẠ TẦNG NNNT
(Kèm theo Tờ trình số ……../TTr-UBND ngày …../11/2023 của UBND huyện Tân Yên)
STT | Nội dung/danh mục dự án | Chủ đầu tư | Kinh phí phân bổ | 1060.203
| TỔNG CỘNG |  | 10078.797 | 11139
I | Kế hoạch vốn đã phân bổ
| Hỗ trợ dự án hạ tầng nông nghiệp nông thôn |  | 3000
1 | Đường BTXM trục xã từ cổng trường THCS đi trường Mầm non cụm Lãn Tranh, xã Liên Chung, huyện Tân Yên | UBND xã Liên Chung | 1000
2 | Đường BTXM từ cống ruộng ông Quyết đi Đất đỏ | UBND xã Phúc Sơn | 500
3 | Đường BTXM trục thôn Ngàn Ván, Cầm, Tiêu | UBND xã An Dương | 0
4 | Đường BTXM từ khu phố Mới đi NVH Phú Thọ | UBND xã Việt Ngọc | 1000
5 | Đường BTXM từ UBND xã Lan Giới đi An Thượng, Yên Thế | UBND xã Lan Giới | 500
II | Kế hoạch vốn phân bổ kỳ này
1 | Hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện |  | 450
| UBND xã Lan Giới xây mới và sửa chữa nhà văn hóa thôn theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện | UBND xã Lan Giới | 150
| hỗ trợ UBND xã Quế Nham mới và sửa chữa nhà văn hóa thôn theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện | UBND xã Quế Nham | 100
| Hỗ trợ UBND xã Ngọc Thiện xây mới và sửa chữa nhà văn hóa thôn theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện | UBND xã Ngọc Thiện | 200
2 | Hỗ trợ tôn tạo, tu bổ di tích văn hóa lịch sử theo Kế hoạch số 436/KHUBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện |  | 900
| Tu bổ di tích đình Làng Chương, TT Nhã Nam, HM: Nghi môn, tả vu, hữu vu, đình chính, gia ghi chiến tích- sự kiện, am hóa vàng, nhà thủ từ- bếp, giếng ngọc, tổng thể hạ tầng kỹ thuật | UBND TT Nhã Nam | 300
| Tu bổ di tích chùa Phán Thú xã Việt Lập, HM: Tiến đường và Thượng điện | UBND xã Việt Lập | 200
| Tu bổ di tích đình Kim Tràng, xã Việt Lập, HM: Tiến tế và Hậu cung | UBND xã Việt Lập | 200
| Tu bổ di tích chùa Dương Sơn, xã Liên Sơn, HM: Tiến đường và Thượng điện | UBND xã Liên Sơn | 200
3 | Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm để thực hiện dự án |  | 4039.797
| Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm thực hiện dự án: Xây dựng CSHT khu dân cư thôn Bỉ, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên | UBND xã Ngọc Thiện | 713.396
| Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm thực hiện dự án: Bờ Hôi thôn Sấu(gd 2) | UBND xã Liên Chung | 564.536
| Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm thực hiện dự án: : Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Nghĩa Trang, thôn Chung, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên (đợt 2) | UBND xã Liên Sơn | 270.019
| Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm thực hiện dự án: CSHT khu dân cư Đồng Bông, thôn Trại, xã Cao Xá, huyện Tân Yên | UBND xã Cao Xá | 583.876
| Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm thực hiện dự án: CSHT khu dân cư Đồng Nghĩa Trang, thôn Chung, xã Liên Sơn | UBND xã Liên Sơn | 46.328
| Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm thực hiện dự án: Xây dựng CSHT khu dân cư tập trung Đồng Cửa, Quang Châu, xã Ngọc Châu | UBND xã Ngọc Châu | 337.044
| Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm thực hiện dự án: CSHT khu dân cư Đồng Xuân, TT Nhã Nam | UBND TT Nhã Nam | 463.169
| Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm thực hiện dự án: Xây dựng CSHT khu dân cư Na Cau, thôn Hậu | UBND xã Liên Chung | 379.22
| Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm thực hiện dự án: CSHT khu dân cư Bờ Hôi, thôn Sấu, xã Liên Chung, huyện Tân Yên | UBND xã Liên Chung | 76.841
| Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm thực hiện dự án: CSHT Khu dân cư Cây Xừng thôn, Ba Làng, xã Quế Nham | UBND xã Quế Nham | 219.352
| Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm khi thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp Bãi rác Ba Mô, thị trấn Nhã Nam | UBND thị trấn Nhã Nam | 386.016
4 | Nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa |  | 1099 | 1060 | 39
5 | Hỗ trợ khác |  | 590
1 | Tu bổ tôn tạo Đền Dành hạng mục: Đền Trình | UBND xã Liên Chung | 5
2 | Xây dựng công trình Bờ ao lớn, TDP Trong Hạ | UBND TT Cao Thượng | 60
3 | Tu bổ tôn tạo Đền Dành | UBND xã Liên Chung | 10
4 | tu bổ tô tạo di tích Đình Kim Tràng, Việt Lập | UBND xã Việt Lập | 20
5 | Cải tạo nâng cấp đường bê tông thôn Việt Hùng (cụm Đầm Lác) | UBND xã Việt Ngọc | 10
6 | Xây dựng công trình Bờ ao lớn, TDP Trong Hạ | UBND TT Cao Thượng | 10
7 | Sân bê tông xi măng khu vui chơi Nam Bệnh viện, tổ dân phố Đình Giã | UBND TT Cao Thượng | 20
8 | Mái vòm sân nhà văn hóa TDP Tiến Thắng, thị trấn Nhã Nam | UBND TT Nhã Nam | 20
9 | Cải tạo, sửa chữa nhà để xe học sinh | Trường Tiểu học Liên Sơn | 20
10 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà xe học sinh và khu hiệu bộ | Trường THCS Liên sơn | 20
| Hội người mù cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc | Hội Người mù | 300
11 | Chưa phân bổ |  | 95