## PL 01
UBND HUYỆN TÂN YÊN
THANH TRA HUYỆN | [5 empty] | Phụ lục số 01
TỔNG HỢP VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KINH TẾ
(Kèm theo Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr ngày 21/3/2024 của Chánh thanh tra)
ĐVT: đồng
TT | Tên dự án, công trình | Đơn vị thi công xây dựng | Tổng mức đầu tư | Nội dung vi phạm | Giá trị sai phạm |  | Kiến nghị xử lý
[5 empty] | Tổng | Sai về khối lượng | Thu hồi | Giảm trừ khi quyết toán
-1 | -2 | -4 | -5 | -6 | (7) =(9+10) | (8)=(9+10) | -9 | -10
| TỔNG SAI PHẠM, THU HỒI, GIẢM TRỪ |  | 23289862000 |  | 40191000 | 40191000 |  | 40191000
1 | Đường BTXM từ đầu đường Cao Xá-Lam Cốt đi NVH thôn Tân An- đi tỉnh lộ 294B | Công ty TNHH xây dựng và thương mại 376 Bắc Giang | 5115510000 | Thiếu nhựa đường làm khe dọc; Thiếu bó vỉa ngắn lắp bó vỉa dài đoạn đường cong; cọc phân lô không sơn | 11134000 | 11134000 |  | 11134000
2 | Xây mới trường Mầm non khu A (06 phòng học và các hạng mục phụ trợ) | Công ty cổ phần thương mại và xây dựng T&T Việt Nam. | 11745551000 | Trụ không giấy dầu; Thiếu chiều cao xây rãnh thiết kế cao trung bình B40 56cm-thi công 52 cm. | 16474000 | 16474000 |  | 16474000
3 | Xây mới nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Tân An | Công ty cổ phần phát triển Tân Toàn Cầu Việt Nam | 6428801000 | Khe co giãn thiếu chiều rộng quyết toán khe rộng 2cm,1cm; Bê tông mặt đường chưa trừ khối lượng rãnh xông chiếm chỗ 14x2=28 điểm | 12583000 | 12583000 |  | 12583000

## PL02
UBND HUYỆN TÂN YÊN
THANH TRA HUYỆN |  |  |  | Phụ lục số 02
KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM
(Kèm theo Kết luận thanh tra số 01/KL- TTr ngày 21/3/2024 của Chánh thanh tra)
STT | Tổ chức/cá nhân vi phạm | Nội dung | Kiến nghị xử lý trách nhiệm |  |  | Ghi chú
|  |  | Hành chính | Chuyển cơ quan công an | Chuyển cơ quan chức năng khác
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7
I | CÁ NHÂN
| Chủ tịch; Phó Chủ tịch UBND xã được giao phụ trách. Công chức KT-TC; ĐC-NN-XD và MT; Tư pháp- hộ tịch; VPTK xã, | Chịu trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; PCTN và quản lý, sửu dụng ngân sách giai đoạn 2022-2023. | X

## PL03
UBND HUYỆN TÂN YÊN |  |  |  | Phụ lục số 03
THANH TRA HUYỆN
TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT HOẶC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
(Kèm theo Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr ngày 21/3/2024 của Chánh thanh tra)
STT | Nội dung kiến nghị | Thông tin về Văn bản kiến nghị hoàn thiện |  |  | Ghi chú
|  | Số văn bản | Ngày, tháng, năm ban hành | Cơ quan ban hành
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
I | KIẾN NGHỊ BÃI BỎ: Không
II | KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: Không
III | KIẾN NGHỊ BAN HÀNH MỚI: Không