## KH CT04
STT | Nội dung, nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm | Ghi chú
1 | Ban hành Kế hoạch triển khai CT04/CT-TTg trong năm 2024 | Công an huyện | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Tháng 03/2024
2 | Bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đồng bộ | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Tháng 2/2024-03/2024 | Kinh phí được bố trí triển khai
3 | Tối thiểu 60% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg | Văn Phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Nội vụ; Một của cấp huyện, Cấp xã. | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn | Lộ trình hoàn thành năm 2025 | Các TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa | Theo chỉ đạo của VP UBND tỉnh
4 | Triển khai đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa phương về an ninh an toàn thông tin, ưu tiên hình thức điện tử trên phần mềm đào tạo trực tuyến | Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn | Hoàn thành trước ngày 01/7/2024 |  | Theo chỉ đạo của tỉnh
5 | Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin. Các nhóm việc cần triển khai bao gồm: Xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ; Triển khai phương án bảo vệ theo hồ sơ đã được phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ. Trong đó: + Phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho 100% hệ thống thông tin của tỉnh trước ngày 30/6/2024. + 100% hệ thống thông tin được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt trước ngày 30/11/2024. | Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, các đơn vị viễn thông (phối hợp thực hiện) | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên |  | Theo chỉ đạo của tỉnh
6 | Triển khai Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 10 Điều 23 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP để lưu giữ dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh | Phòng VH&TT (phối hợp với tỉnh thực hiện) | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn | Hoàn thành trước tháng 6/2024 |  | Theo chỉ đạo của tỉnh
7 | Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngây 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định. | Văn phòng HĐND&UBND huyện, Một cửa huyện, một cửa cấp xã, | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn | Thực hiện thường xuyên khi có hồ sơ phát sinh | Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
8 | Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính | Văn phòng HĐND& UBND huyện, Phòng Nội vụ; Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn | Năm 2024 | đánh giá được chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp | Theo chỉ đạo của tỉnh
9 | Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình phù hợp với tiến độ xây dựng, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia | Công an huyện, phòng VH&TT; Các đơn vị viễn thông trên địa bàn | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn | Theo lộ trình Bộ Công an | Đồng bộ dữ liệu con người về Trung tâm dữ liệu quốc gia | Theo chỉ đạo của tỉnh
10 | Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia | Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Các đơn vị viễn thông trên địa bàn | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn | Tháng 12/2024 | Đảm bảo an ninh an toàn | Theo chỉ đạo của tỉnh
11 | Rà soát, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và phê duyệt các dự án để triển khai theo các nhiệm vụ phân công của Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia | Công an huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Các đơn vị viễn thông trên địa bàn | Các cơ quan, đơn vị | Tháng 6/2024 | Các dự án được phê duyệt | Theo chỉ đạo của tỉnh
12 | 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử | Văn phòng HĐND& UBND huyện, Phòng Nội vụ; Một cửa huyện, một cửa cấp xã. | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn | Năm 2024 | Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân dược lưu trữ điện tử
13 | 60% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Phòng VH&TT, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Tư pháp; Một cửa huyện, một cửa cấp xã (phối hợp với tỉnh thực hiện) | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn | Năm 2024 | Các mẫu đơn, tờ khai được chuẩn hóa | Theo chỉ đạo của tỉnh
14 | Sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo kết quả rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật | Phòng Tư pháp | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên trong 2024, 2025 | Các văn bản được sửa đổi, bổ sung | Theo chỉ đạo của tỉnh
15 | Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành | Phòng Tư pháp | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã | Thực hiện thường xuyên | Văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, đề xuất sửa đổi
16 | Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong phạm vi địa phương, bảo đảm kết nối, tích hợp, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Phòng Tài nguyên và Môi trường | UBND các xã, thị trấn | Năm 2024, 2025 |  | Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu, chỉ đạo của tỉnh
17 | Báo cáo tình hình bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên. Phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cân đối ngân sách Trung ương để bố trí hỗ trợ các địa phương khó khăn một phần kinh phí để thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai | Phòng Tài nguyên và Môi trường | UBND các xã, thị trấn | Tháng 3/2024 | Kịp thời bố trí kinh phí triển khai công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính
18 | Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên thúc đẩy việc cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản. Chỉ đạo chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 100% người dân đã có tài khoản; Đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội dưới hình thức không dùng tiền mặt đối với các khoản chi trả thường xuyên và đột xuất. | Phòng Lao động - Thương binh &Xã Hội | Công an huyện, UBND các xã, thị trấn | Thực hiện thường xuyên | Công dân được nhận các chế độ, chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, đảm bảo, hạn chế tình trạng trục lợi an sinh xã hội
19 | Nghiên cứu, xây dựng phương án cấp “Tài khoản an sinh xã hội” để mỗi người dân có tài khoản an sinh xã hội gắn với số định danh cá nhân trên VNeID được nhận chi trả an sinh xã hội qua tài khoản theo yêu cầu | Phòng Lao động - Thương binh &Xã Hội | Công an huyện, Ngân hàng trên địa bàn huyện; Ngân hàng chính sách, UBND các xã, thị trấn | Thực hiện thường xuyên | mỗi người dân đều có tài khoản an sinh xã hội
20 | Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội, kết nối, chia sẻ dữ liệu an sinh xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. | Phòng Lao động - Thương binh &Xã Hội | Công an huyện, UBND các xã, thị trấn | Thực hiện thường xuyên | Công dân được nhận các chế độ, chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, đảm bảo, hạn chế tình trạng trục lợi an sinh xã hội
21 | Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; Tuyên truyền, phổ biến tới người dân tầm quan trọng của xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia qua Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp và các phương tiện thông tin đại chúng | Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện | Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin | Thực hiện thường xuyên | Người dân nắm bắt kịp thời thông tin
22 | Tập trung triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân và định danh điện tử để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và thực hiện lộ trình theo Kế hoạch đã ký kết, ban hành | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn |  | Theo lộ trình đề ra tại Kế hoạch của từng đơn vị | Các mô hình, giải pháp được đưa vào hoạt động
23 | 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư | Văn phòng HĐND&UBND huyện, Bộ phận một cửa huyện, cấp xã | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn | Lộ trình hoàn thành năm 2025 | Các thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến
24 | 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử thông suốt | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn |  | Lộ trình hoàn thành năm 2025 | Người dân, doanh nghiệp được định danh và xác thực điện tử
25 | 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Bộ phận một cửa huyện, cấp xã |  | Lộ trình hoàn thành năm 2025 | Người dân, doanh nghiệp được định danh và xác thực điện tử
26 | 100% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đối với 53 dịch vụ công thiết yếu và các lĩnh vực: cư trú, hộ tịch, xuất nhập cảnh, cấp căn cước công dân | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Bộ phận một cửa huyện, cấp xã | Công an huyện | Lộ trình hoàn thành năm 2025 | Người dân, doanh nghiệp hài lòng với giải quyết TTHC
27 | 90% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp huyện và 100% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn |  | Lộ trình hoàn thành năm 2025 | Các công việc liên quan đến quản lý dân cư được xử lý trên môi trường mạng
28 | 100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn |  | Lộ trình hoàn thành năm 2025 | Hồ sơ về dân cư được lưu trữ, chia sẻ
29 | Đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt | Bảo hiểm Xã hội huyện | Công an huyện | Thực hiện thường xuyên | Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được thanh toán nhanh nhất
30 | Rà soát, cập nhật, xác thực thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo 100% người tham gia được xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm cả người tham gia phát sinh mới trong năm 2024. | Bảo hiểm Xã hội huyện | Công an huyện | Thực hiện thường xuyên | Thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư