| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN Số: /KH-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Yên, ngày tháng 6 năm 2023 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở

trên địa bàn huyện Tân Yên giai đoạn 2023-2025

Căn cứ  Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; UBND huyện Tân Yên xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các chương trình, nội dung hoạt động thông tin cơ sở, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện hoạt động thông tin cơ sở theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của huyện về công tác thông tin cơ sở, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho đời sống, lao động sản xuất, kinh doanh của nhân dân

- Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, nhằm củng cố sự đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội ở cơ sở và từ cơ sở.

2. Yêu cầu

- Làm tốt công tác thông tin cơ sở, đổi mới hình thức tuyên truyền ở cơ sở. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở.

- Thông tin chính xác, kịp thời tình hình thời sự, chính trị, những chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện; góp phần tuyên truyền phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, củng cố khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội từ cơ sở.

- Các trang thiết bị của hệ thống Đài truyền thanh cũ cần phải được tận dụng triệt để khi chuyển sang ứng dụng CNTT-VT hoặc chuyển về các thôn, tổ dân phố trên địa bàn để phục vụ công tác tuyên truyền.

II. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ

1. Kết quả đạt được

1.1. Hệ thống Đài truyền thanh

- Đài Truyền thanh huyện: Do Trung tâm VH-TT&TT huyện quản lý (sau khi sáp nhập thành Trung tâm VH-TT&TT huyện). Đài hoạt động theo Công nghệ truyền thanh FM (không dây) tần số 92,3MHz và được cập nhật trên Cổng TTĐT huyện. Số buổi phát thanh: 02 buổi/ngày; thời lượng: 90 phút/buổi; 05 ngày/tuần. Tổng số nhân lực làm việc là 08 người (01 lãnh đạo phụ trách, 02 kỹ thuật viên, 05 phóng viên).

- Đài Truyền thanh cấp xã: Toàn huyện có 22 Đài Truyền thanh xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 100%, trong đó: 01/22 = 4,5% Đài Truyền thanh ứng dụng CNTT-VT (Đài truyền thanh xã Phúc Hòa được Sở KH&ĐT tỉnh hỗ trợ xây dựng năm 2022); 03/22 = 13,7% Đài truyền thanh công nghệ hữu tuyến (có dây): Ngọc Châu, Lan Giới, thị trấn Nhã Nam; 18/22 = 81,8% Đài truyền thanh các xã, thị trấn còn lại hoạt động theo công nghệ truyền thanh FM (không dây), trong đó: 01 Đài xây dựng năm 2015, 04 Đài xây dựng năm 2019, 11 đài xây dựng 2020, 02 đài xây dựng 2021. Nhân lực phụ trách Đài truyền thanh cấp xã: 22 người (21 cán bộ bán chuyên trách, 01 công chức VH-XH kiêm nhiệm). Tổng số 330 cụm loa, 731 loa, tỷ lệ phủ sóng khoảng 80% (02 xã có tỷ lệ phủ sóng dưới 50%: Lan Giới, Ngọc Châu).

Số chương trình tự sản xuất từ 01-02 chương trình/đài/tuần (thời lượng mỗi chương trình dài từ 15-20 phút). Tỷ lệ nội dung chủ yếu của chương trình phát thanh tự sản xuất: Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước: 25% thời lượng. Tuyên truyền chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng chính quyền cơ sở 35% thời lượng. Phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa xã hội  20%. Tuyên truyền gương người tốt việc tốt 5%. Nội dung khác 15% . Số buổi tiếp sóng Đài phát thành TW, tỉnh, huyện: Các đài tiếp sóng từ 1-2 buổi/ngày (sáng, chiều); 05 ngày/tuần; thời lượng từ 30-60 phút/buổi. Ngoài ra còn tổ chức tiếp sóng, phát thanh, truyền thanh trực tiếp theo yêu cầu của huyện và UBND các xã, thị trấn.

1.2. Cổng thông tin điện tử (TTĐT) huyện và các xã, thị trấn

- Cổng TTĐT huyện (do Trung tâm VH-TT&TT huyện quản lý, vận hành) được nâng cấp từ Trang thông tin điện tử năm 2015. Đến nay, Cổng TTĐT huyện hoạt động khá bài bản, hiệu quả; các mục, chuyên mục thông tin được duy trì, bổ sung thường xuyên; thông tin về vùng đất, con người Tân Yên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được cập nhật, đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác. Nhiều năm gần đây luôn được Sở TT&TT xếp thứ nhất/10 huyện, thành phố.

- Cổng TTĐT các xã, thị trấn (là cổng thành phần của Cổng TTĐT huyện, tỉnh) được xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 4/2021, đến nay cơ bản đã đi vào nền nếp. UBND các xã, thị trấn đã thành lập Ban biên tập, xây dựng quy chế hoạt động, phân công cán bộ trực tiếp quản trị, vận hành...  qua đó đã cung cấp thông tin chính thống về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của địa phương đến đông đảo người dân và doanh nghiệp.

2. Đánh giá chung

2.1. Ưu điểm

Trong những năm qua, hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn huyện đã phát huy được vai trò là một kênh thông tin thiết yếu, có lợi thế nhất ở cơ sở (gần dân, sát dân), tuyên truyền rất hiệu quả đến người dân nhất là ở khu vực nông thôn với số lượng người được tiếp cận thông tin rất đông đảo, đặc biệt là trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, quản lý tiếp tục được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý để củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và xây dựng cơ chế chính sách cho hoạt động thông tin cơ sở từng bước đạt hiệu quả.

2.2. Hạn chế

Chính quyền địa phương một số nơi chưa thấy hết được vai trò, hiệu quả của thông tin cơ sở nên chưa quan tâm bố trí nguồn lực, duy trì hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn.

Hoạt động của Cổng TTĐT cấp xã chưa thực sự được quan tâm, đầu tư; chất lượng, hiệu quả chưa cao. Chưa xây dựng được hệ thống bảng tin điện tử công cộng từ cấp huyện đến cấp xã.

Phương thức tổ chức hoạt động chủ yếu theo cách làm truyền thống, thông tin một chiều từ trên xuống, chưa có sự tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân.

Công nghệ, thiết bị kỹ thuật của hệ thống thông tin cơ sở đã cũ, lạc hậu, xuống cấp. Ứng dụng công nghệ trong tổ chức, quản lý hoạt động thông tin cơ sở còn hạn chế. 100% nhân lực làm công tác thông tin cơ sở là cán bộ bán chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm nên thường xuyên thay đổi, hiệu quả làm việc chưa cao.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Phát triển hệ thống thông tin cơ sở hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân, tương tác thông tin hai chiều giữa chính quyền với người dân trên môi trường số; phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, cơ quan quản lý các cấp; người dân tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của chính quyền, cơ quan quản lý các cấp, cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng và tạo niềm tin, sự đồng thuận xã hội ở cơ sở và ngay từ cơ sở.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

2.1. Phát triển mạng lưới thông tin cơ sở

- Cấp huyện:

+ Đài truyền thanh huyện chuyển đổi sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT);

+ Nâng cấp Cổng thông tin điện tử (TTĐT) huyện hoạt động hiệu quả để phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác với người dân

+ Có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) được kết nối với Hệ thống thông tin nguồn tỉnh.

- Cấp xã:

+ 100% xã, thị trấn có hệ thống truyền thanh thanh ứng dụng CNTT-VT hoạt động hiệu quả đến thôn, tổ dân phố.

+ 100%, xã, thị trấn có Cổng TTĐT hoạt động hiệu quả để phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác với người dân.

+ 100% xã, thị trấn có bảng tin điện tử công cộng để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

2.2. Thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động thông tin cơ sở

- 100% văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên và báo cáo, thống kê từ cơ sở về hoạt động thông tin cơ sở được thực hiện trên Hệ thống thông tin nguồn tỉnh.

- 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên Hệ thống thông tin nguồn tỉnh.

- Đài Truyền thanh huyện và 100% đài truyền thanh cấp xã có dây/không dây FM chuyển đổi sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.

- Sử dụng phổ biến trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nội dung chương trình phát thanh; chuyển đổi nội dung văn bản sang giọng nói.

2.3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm thông tin cơ sở: 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở cấp huyện và cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật hiện đại phù hợp với vị trí việc làm.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại

1.1. Thiết lập hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT

Tổ chức chuyển đổi hệ thống truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT theo lộ trình trong giai đoạn 2023-2025; nguyên tắc ưu tiên chuyển đổi trước Đài truyền thanh huyện và Đài truyền thanh cấp xã đang sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu, hư hỏng, xuống cấp, hết khấu hao; đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thành vào năm 2025. Cụ thể:

- Năm 2023: Xây dựng 04 đài, gồm: Đài truyền thanh huyện; Đài truyền thanh xã: Ngọc Châu, Lan Giới và thị trấn Nhã Nam.

- Năm 2024: Xây dựng 09 đài, gồm: Việt Ngọc, Ngọc Vân, Cao Xá, Phúc Sơn, Liên Chung, Hợp Đức, Quế Nham, Liên Sơn, Lam Cốt.

- Năm 2025: Xây dựng 09 đài, gồm: Việt Lập, Ngọc Thiện, Ngọc Lý, Song Vân, Tân Trung, Quang Tiến, An Dương, Đại Hóa và thị trấn Cao Thượng.

1.2. Thiết lập bảng tin điện tử công cộng

- Đối với cấp huyện: Năm 2024, xây dựng 01 bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) đặt ở địa điểm đông người qua lại, khu tập trung dân cư (dự kiến đặt tại Quảng trường Lương Văn Nắm). Trung tâm VH-TT&TT huyện là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành bảng tin điện tử công cộng được kết nối với Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh, thông qua mạng Internet/Intranet hoặc sim 3G/4G để nhận thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân.

- Đối với cấp xã: Bảng tin điện tử được đặt tại trụ sở UBND xã, thị trấn, địa điểm công cộng tập trung đông dân cư để người dân dễ nhìn thấy, dễ tìm hiểu các thông tin thiết yếu bằng chữ viết, hình ảnh (đối với những xã trong diện phải sáp nhập, bảng tin sẽ được đặt tại trụ sở của UBND xã mới). Cụ thể:

+ Năm 2023: Xây dựng tại 02 thị trấn: Nhã Nam, Cao Thượng.

+ Năm 2024: Xây dựng tại 10 xã: Phúc Hòa, Hợp Đức, Quế Nham, Ngọc Châu, Liên Sơn, Lam Cốt, Việt Lập, Ngọc Thiện, Việt Ngọc, Ngọc Lý.

+ Năm 2024: Xây dựng tại 10 xã: Song Vân, Cao Xá, An Dương, Ngọc Vân, Tân Trung, Liên Chung, Phúc Sơn, Quang Tiến, Đại Hóa, Lan Giới.

- Đối với các bảng tin điện tử quảng cáo cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trên địa bàn (nếu có), khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu huy động, trưng dụng phục vụ công tác truyền thông thực hiện nhiệm vụ chính trị, khuyến khích kết nối với Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh để nhận thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân.

1.3. Hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của cơ sở truyền thông cấp huyện

- Từ năm 2023, không thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của Đài truyền thanh huyện, chỉ duy trì hoạt động hệ thống truyền dẫn phát sóng hiện có cho đến khi xuống cấp, hết khấu hao hoặc chuyển sang vị trí mới. Từng bước chuyển đổi hoạt động của Đài truyền thanh huyện theo hướng hiện đại hóa với chức năng, nhiệm vụ sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện.

- Nâng cấp, hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện để tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, bảng tin điện tử và các phương tiện truyền thông khác của huyện; cộng tác sản xuất, cung cấp nội dung cho các đài phát thanh, truyền hình của tỉnh và Trung ương.

1.4. Nâng cao chất lượng Cổng TTĐT huyện và các xã, thị trấn

- Về nội dung: Cung cấp kịp thời thông tin về các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật mới và các quy định của chính quyền cơ sở; điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã, thị trấn; tin tức về các sự kiện, hoạt động nổi bật của cơ sở; thông tin phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

- Về chức năng, tiện ích: Tăng cường chức năng tìm kiếm, tra cứu, hỏi đáp trực tuyến nhằm đẩy mạnh tương tác giữa người dân với chính quyền cơ sở; liên kết, tích hợp thông tin với Cổng thông tin điện tử của huyện, tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

1.5. Sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động và mạng xã hội để tăng cường tương tác với người dân

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường sử dụng các mạng xã hội, nhất là các mạng xã hội Việt Nam (Zalo. Mocha…) để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dùng (các thông điệp, tin ngắn, hình ảnh, âm thanh, video clip…), đấu tranh phản bác thông tin xấu độc lan truyền trên không gian mạng. Từ đó tăng cường tương tác hai chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân.

2. Hiện đại hóa sản xuất nội dung tuyên truyền

- Sử dụng các thiết bị kỹ thuật số kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tổng hợp, phân tích, chọn lọc thông tin, phục vụ sản xuất nội dung, lưu trữ và quản lý nội dung; tối ưu hoá hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng nội dung, tiết kiệm thời gian, giải bài toán thiếu nhân sự làm công tác thông tin cơ sở.

- Nghiên cứu, lựa chọn sử dụng các nền tảng công nghệ trong nước
chuyển đổi nội dung văn bản thành giọng nói với các giọng đọc biểu cảm, ngữ điệu tự nhiên, phù hợp với văn hóa địa phương làm cho nội dung tuyên truyền, phổ biến đến người dân được gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng thực hiện.

3. Phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở

- Đài truyền thanh huyện: Rà soát, sắp xếp nhân lực làm việc theo hướng nhân lực thực hiện nhiệm vụ truyền dẫn, phát sóng (nhân viên kỹ thuật) có thể tinh giản dần hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để quản lý, sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật số; hỗ trợ quản lý kỹ thuật Đài truyền thanh cơ sở; hoặc chuyển đổi sang thực hiện nhiệm vụ sản xuất nội dung. Nhân lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất nội dung (phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên) tập trung sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện cung cấp cho Đài truyền thanh cơ sở; sản xuất nội dung cho cổng thông tin điện tử, bản tin điện tử công cộng và các phương tiện truyền thông khác; cộng tác sản xuất, cung cấp nội dung cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- UBND các xã, thị trấn căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, bố trí người hoạt động không chuyên trách trực tiếp quản lý, vận hành Đài truyền thanh, trang thông tin điện tử, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện thông tin cơ sở khác (đối với các xã khó khăn về nhân lực có thể bố trí công chức Văn hoá - Xã hội hoặc một số chức danh khác kiêm nhiệm sao cho phù hợp).

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin cơ sở, ứng dụng công nghệ số để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật, đưa nội dung tập huấn bồi dưỡng lên nền tảng online để cán bộ thông tin cơ sở có thể tự học.

4. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu về vai trò, tầm quan trọng của thông tin cơ sở là thông tin thiết yếu và tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân.

- Công tác tuyên truyền cần triển khai một cách sâu rộng, với nhiều hình
thức và nội dung sinh động, phong phú. Cụ thể:

+ Thông tin trên báo chí, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

+ Tuyên truyền, phổ biến tại các hội nghị, hội thảo, hội thi, tập huấn, tổ
chức các sự kiện truyền thông về thông tin cơ sở.

+ Biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong
hoạt động thông tin cơ sở.

+ Tuyên truyền, hướng dẫn người dân hưởng ứng việc sử dụng các ứng
dụng công nghệ thông tin trong việc góp ý, đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật và trao đổi thông tin tương tác hai chiều giữa người dân với cơ quan quản lý nhà nước.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch từ nguồn chi đầu tư phát triển, chuyển đổi số và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Cụ thể:

- Ngân sách huyện triển khai xây dựng Đài Truyền thanh huyện ứng dụng CNTT-VT; bảng tin điện tử; nâng cấp Cổng TTĐT huyện và hỗ trợ 70% kinh phí xây dựng Đài truyền thanh các xã, thị trấn ứng dụng CNTT-VT.

- Ngân sách xã triển khai xây dựng bảng tin điện tử, nâng cấp Cổng TTĐT và đối ứng 30% kinh phí xây dựng Đài Truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND huyện, Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

- Hằng năm tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình trình UBND huyện ban hành.

- Tham mưu nhiệm vụ phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại trong đó tập trung thiết lập hệ thống truyền thanh thông minh, bảng tin điện tử công cộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử…

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền nội dung Quyết định số  1381/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ; Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các nhiệm vụ của Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp. Phối hợp với các phòng chuyên môn - Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở và các đối tượng có liên quan.

2. Phòng Nội vụ

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện rà soát, sắp xếp nhân lực làm việc tại Trung tâm VH-TT&TT huyện theo hướng: Nhân lực thực hiện nhiệm vụ truyền dẫn, phát sóng (nhân viên kỹ thuật) được tinh giản dần hoặc tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng để quản lý, sử dụng các thiết bị kỹ thuật số; hỗ trợ quản lý kỹ thuật đài truyền thanh cơ sở; hoặc chuyển đổi sang thực hiện nhiệm vụ sản xuất nội dung; nhân lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất nội dung (phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên) tập trung sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện, cung cấp cho đài truyền thanh cấp xã; sản xuất nội dung cho Cổng thông tin điện tử, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện truyền thông khác của cấp huyện; cộng tác sản xuất, cung cấp nội dung cho đài phát thanh - truyền hình tỉnh và trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ trì, phối hợp với Phòng VH&TT, các cơ quan, đơn vị liên quan cân đối, phân bổ nguồn vốn để triển khai thực hiện.

- Hướng dẫn, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí của các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

4. Trung tâm VH-TT&TT huyện

- Có kế hoạch phân công cán bộ, viên chức tham gia các lớp đào tạo để tiếp nhận, vận hành hệ thống Đài ứng dụng CNTT-VT; hướng dẫn Đài Truyền thanh cơ sở thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật, nội dung chương trình...

- Hằng năm, phối hợp với Phòng Báo chí xuất bản - Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng VH&TT huyện xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đài, thành viên Ban Biên tập, công tác viên các Đài Truyền thanh cơ sở. Duy trì “Trang địa phương” do Đài Truyền thanh các xã, thị trấn thực hiện trên sóng của Đài Truyền thanh huyện. Định kỳ tổ chức Liên hoan phát thanh viên cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở...

- Nâng cấp Cổng TTĐT huyện đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

- Trực tiếp quản lý, vận hành bảng tin điện tử công cộng của huyện kết nối với Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh.

5. Các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện

- Phối hợp, cung cấp các thông tin thiết yếu liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý để tuyên truyền, phổ biến trên hệ thông thông tin cơ sở.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin trên các trang mạng xã hội, chú trọng tương tác với người dân.

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, hàng năm xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thông tin cơ sở của đơn vị mình; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Bố trí kinh phí đầu tư bổ sung, bảo dưỡng, quản lý, duy trì hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương theo quy định của pháp luật; rà soát hệ thống bảng tin công cộng hiện có trên địa bàn, thiết lập bảng tin điện tử công cộng do cấp xã quản lý phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Duy trì hoạt động của Đài truyền thanh, Cổng TTĐT, bảng tin điện tử do UBND xã quản lý bằng nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho công tác thông tin cơ sở, lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Tân Yên. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch đề ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin huyện) để xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh: - Sở TT&TT, Đài PT&TH tỉnh; - TT HU, HĐND, UBND huyện; - Các CQ, ĐV thuộc HU, UBND huyện; - UBND các xã, thị trấn; - LĐVP, CVVX; - Lưu: VT, VHTT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Quốc Hưng |
| --- | --- |

# Footnotes

Đài xã Việt Ngọc.

Đài các xã: Ngọc Vân, Cao Xá, Phúc Sơn, Liên Chung.

Đài các xã: Ngọc Thiện, An Dương, Song Vân, Lam Cốt, Hợp Đức, Tân Trung, Việt Lập, Ngọc Lý, Quang Tiến, Quế Nham, Liên Sơn.

Đài xã Đại Hóa và thị trấn Cao Thượng.

Đài xã Đại Hóa.

# Text boxes

DỰ THẢO